## Munka1
ID | Feladat megnevezése | Részletezett feladat | Felelős személy | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma | Kezdés időpont | Befejezés időpont | Ráfordított idő (óra) | Státusz | Prioritás | Link / dokumentum | Megjegyzés
F001 | Projekt tervezés | Követelmények részletes meghatározása | mindenki | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | – | Ellenőrzés kész
F002 | Adatbázis tervezés | ER diagram készítés | Leila | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | – | Alap adatstruktúra kész
F003 | HTML – főoldal | Fejléc, menü, fő kép, szöveg | Jázmin | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Mobil nézet ellenőrizve
F004 | CSS – stílusok | Színek, betűk, reszponzív beállítás | Dominika | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Hibák javítva
F005 | JS – lista funkció | Dinamikus állatok listázása | Dominika | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F006 | Backend – adatbázis kapcsolat | PHP/MySQL | Leila | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Hibajavítás szükséges
F007 | Admin – állatok kezelése | CRUD műveletek | Jázmin | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Hibák javítva
F008 | Tesztelés – admin felület | Funkcionális és reszponzív | Dominika | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibajegyzék kész
F009 | Dokumentáció – felhasználói | Weboldal használati leírás | Jázmin | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F010 | Adatbázis optimalizálás | Indexek hozzáadása, lekérdezések gyorsítása | Dominika | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F011 | Felhasználói profil funkció | Regisztráció, profil szerkesztés | Jázmin | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Hibák javítva
F012 | Frontend finomítás | CSS színek, betűtípusok, reszponzív hibák javítása | Leila | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | GitHub | Ellenőrizve mobilon
F013 | Admin funkció tesztelés | CRUD tesztelése különböző adatokkal | Dominika | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibajegyzék rögzítve
F014 | Hibajavítás – adatbevitel | Űrlap validáció, hibás adat kiszűrése | Jázmin | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F015 | Felhasználói teszt | Különböző eszközökön ellenőrzés | Leila | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Teszt dokumentáció | Reszponzív hibák javítva
F016 | Dokumentáció – fejlesztési | Iterációk, változások részletezése | Dominika | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F017 | UI javítás | Gombok, menü, mobil optimalizálás | Leila | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | GitHub | Hibák javítva
F018 | Git ellenőrzés | Verziók összehangolása, ütközések javítása | Jázmin | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Merge kész
F019 | Dokumentáció – teszt | Funkcionális, kompatibilitási, reszponzív tesztek | Dominika | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F020 | Backend hibajavítás | Adatbázis kapcsolati hibák javítása | Dominika | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F021 | Frontend hibajavítás | Reszponzív menü hibák javítása | Leila | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Mobilon ellenőrizve
F022 | Felhasználói profil hibák | Adatbevitel és módosítás validálása | Jázmin | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Hibák rögzítve
F023 | Admin felület teszt | CRUD műveletek ellenőrzése | Dominika | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibajegyzék frissítve
F024 | Dokumentáció – felhasználói | Használati útmutató frissítése | Leila | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F025 | Tesztelés – kompatibilitás | Chrome, Firefox, Edge, mobil | Jázmin | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F026 | UI finomítás | Gombok, színek, ikonok javítása | Leila | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | GitHub | Tesztelve minden felületen
F027 | Git karbantartás | Merge konfliktusok feloldása | Dominika | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 9:00 | 10:00 | 1 | DONE | Magas | GitHub | Verziók egyeztetve
F028 | Dokumentáció – fejlesztési | Iterációk részletezése, változtatások | Jázmin | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F029 | Felhasználói teszt | Új funkciók kipróbálása | Leila | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F030 | Hibajavítás – admin | Jogosultságok ellenőrzése | Dominika | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 9:00 | 11:00
F031 | Backend – adatbázis optimalizálás | SQL lekérdezések finomítása | Dominika | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F032 | Frontend – reszponzív hibák javítása | Mobil nézet optimalizálás | Leila | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | iOS és Android teszt
F033 | Felhasználói profil | Adatbevitel validáció javítása | Jázmin | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | GitHub | Hibák javítva
F034 | Admin felület – hibajavítás | Állatok törlésének ellenőrzése | Dominika | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F035 | Dokumentáció – fejlesztési folyamat | Iterációk részletes rögzítése | Jázmin | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF frissítve
F036 | UI – interaktív elemek javítása | Gombok hover, tooltip-ek | Leila | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | GitHub | Tesztelve
F037 | Tesztelés – örökbefogadási folyamat | Kérelem küldés és státusz ellenőrzés | Dominika | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F038 | Git ellenőrzés | Verziók szinkronizálása, merge konfliktusok | Jázmin | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 9:00 | 10:00 | 1 | DONE | Magas | GitHub | Konfliktus feloldva
F039 | Dokumentáció – felhasználói | Képernyőképek és leírások frissítése | Leila | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F040 | Backend – hibajavítás | Admin jogosultság ellenőrzés | Dominika | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F041 | UI – design frissítés | Színek, ikonok, elrendezés | Leila | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | GitHub | Mobil + desktop teszt
F042 | Tesztelés – kompatibilitás | Böngészők és eszközök | Dominika | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F043 | Dokumentáció – fejlesztési | Backend funkciók részletezése | Jázmin | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F044 | Frontend – új funkció implementálás | Kereső és szűrés hozzáadása | Leila | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F045 | Hibajavítás – kereső | Adatbázis lekérdezések | Dominika | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F046 | Dokumentáció – felhasználói | Kereső használati útmutató | Jázmin | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F047 | Tesztelés – teljes rendszer | Funkciók, felhasználói teszt | Leila | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F048 | Backend – hibák javítása | Admin funkciók ellenőrzése | Dominika | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F049 | UI – finomítás | Hover, tooltip, gombok | Leila | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | GitHub | Mobil + desktop teszt
F050 | Dokumentáció – fejlesztési | Iterációk rögzítése | Jázmin | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F051 | Tesztelés – örökbefogadási folyamat | Kérelem és státusz ellenőrzés | Dominika | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F052 | Git ellenőrzés | Verziók szinkronizálása | Jázmin | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 9:00 | 10:00 | 1 | DONE | Magas | GitHub | Konfliktusok feloldva
F053 | Dokumentáció – felhasználói | Képernyőképek frissítése | Leila | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F054 | Backend – hibák javítása | Adatbázis lekérdezések | Dominika | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F055 | UI – design update | Ikonok, színek finomítása | Leila | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | GitHub | Tesztelve
F056 | Tesztelés – kompatibilitás | Böngészők, eszközök | Dominika | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F057 | Dokumentáció – fejlesztési | Backend funkciók rögzítése | Jázmin | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F058 | Frontend – hibák javítása | Responsive, hover javítás | Leila | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F059 | Backend – adatbázis karbantartás | Indexek ellenőrzése és optimalizálás | Dominika | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F060 | Frontend – reszponzív hibák javítása | Mobil és tablet nézet teszt | Leila | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 13:00 | 16:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Hibák javítva
F061 | Tesztelés – felhasználói funkciók | Örökbefogadási folyamat, profil módosítás | Jázmin | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F062 | Dokumentáció – fejlesztési folyamat | Március első iteráció részletezése | Jázmin | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 13:00 | 15:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F063 | UI – design finomítás | Gombok, ikonok, tooltip-ek | Leila | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Közepes | GitHub | Tesztelve mobilon
F064 | Backend – hibák javítása | Admin funkciók ellenőrzése, jogosultságok | Dominika | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 13:00 | 16:00 | 3 | DONE | Magas | GitHub | Tesztelve
F065 | Git ellenőrzés | Verziók szinkronizálása, merge | Jázmin | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 9:00 | 11:00 | 2 | DONE | Magas | GitHub | Konfliktus feloldva
F066 | Dokumentáció – felhasználói | Képernyőképek, útmutató frissítése | Leila | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 11:00 | 13:00 | 2 | DONE | Közepes | Google Drive | PDF kész
F067 | Tesztelés – kompatibilitás | Böngészők és eszközök | Jázmin | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Hibák javítva
F068 | UI – végső ellenőrzés | Mobil + desktop design teszt | Dominika | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 13:00 | 15:00 | 2 | DONE | Közepes | GitHub | Minden funkció tesztelve
F069 | Dokumentáció – fejlesztési | Backend + frontend végső rögzítés | Leila | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 9:00 | 12:00 | 3 | DONE | Magas | Google Drive | PDF kész, lezárva
F070 | Tesztelés – teljes rendszer | Funkciók, hibák ellenőrzése | Mindenki | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 13:00 | 16:00 | 3 | DONE | Magas | Teszt dokumentáció | Végső hibák javítva